附件1

佳木斯市政府投资项目管理办法

（征求意见稿）

第一章  总  则

第一条  为充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益，规范政府投资行为，建立决策科学、投向合理、运作规范、监管严格的政府投资项目管理体制，根据《政府投资条例》（国务院令第712号）等有关法律法规，结合我市实际，制定本办法。

第二条  市本级政府投资项目的决策、建设和监督管理等活动，适用本办法。

第三条  本办法所称政府投资项目，是指使用财政预算安排的资金投资建设的固定资产投资项目，包括新建、改建、扩建、技术改造、维修改造等项目。

第四条  政府投资资金按项目安排，投资方式包括直接投资、资本金注入、投资补助、贷款贴息等。对市级人民政府事权范围内的公益性、公共基础设施等非经营性项目，可以采用直接投资方式；对于经营性公用事业、基础设施等项目，主要采取资本金注入方式，也可以适当采取投资补助、贷款贴息等方式。

本办法适用于采取直接投资、资本金注入方式的市级政府投资项目（以下简称政府投资项目）。采用投资补助和贷款贴息等方式的项目，按照有关规定执行。党政机关办公用房和业务用房及其相关设施项目，按照国家、省、市有关规定严格管理。政府和社会资本合作项目、应急抢险救灾工程另有规定的，从其规定。

第五条  市级政府投资资金应当投向市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域的项目，以非经营性项目为主。

充分发挥市级政府投资资金的引导和带动作用，鼓励社会资金投向前款规定的领域。

第六条  市级政府投资应当遵循科学决策、规范管理、注重绩效、公开透明的原则。市级政府投资应当与地方经济社会发展水平和财政收支状况相适应。

市人民政府加强对政府投资资金的预算约束，不得违法违规举借债务筹措政府投资所需资金。

第七条  发展改革部门为政府投资主管部门，履行政府投资项目综合管理职责，负责政府投资项目储备、审批、资金计划下达以及政府投资计划编制、组织实施、监督协调等综合管理工作。

财政部门负责政府投资资金筹措和年度预算安排，以及项目投资概（预）算评审、资金拨付、决算审批等工作，并对基本建设财务活动及政府采购活动实施全过程管理和监督。

审计部门负责对项目的预算执行情况和决算进行审计监督。

住建部门负责房屋建筑和市政基础设施项目的招投标、施工、竣工验收及备案等工程建设阶段的管理和监督。

交通、水务、农业农村、自然资源、人防、生态环境等部门按照各自管理权限和职责对政府投资项目进行管理和监督。

项目单位应当按照基本建设程序以及有关规定，承担项目建设管理主体责任，负责项目的组织实施工作。

项目主管部门负责对项目实施全过程的监督管理，协调处理项目推进过程中的有关问题。

第二章  计划管理

第八条  各行业主管部门应当根据行业发展规划，建立本行业政府投资项目储备库，并编制政府投资三年滚动计划。政府投资主管部门结合各行业政府投资项目储备库和三年滚动计划，建立全市政府投资项目储备库，编制三年滚动计划，作为项目决策和政府投资计划安排的重要依据。

第九条  对于纳入政府投资三年项目滚动计划的项目，项目单位应当根据项目建设时序组织开展项目建议书、可行性研究报告编制等前期工作，确保前期工作深度达到规定要求，并对其真实性负责。

第十条  政府投资主管部门应当根据国民经济和社会发展规划、中期财政规划和国家宏观调控政策，结合财政收支状况，统筹安排使用政府投资资金，编制政府投资年度计划。

第十一条  政府投资年度计划应当明确项目名称、项目单位、建设内容及规模、建设工期、项目总投资、年度投资额及资金来源等事项。列入政府投资年度计划的项目需完成可研报告批复。

第十二条 政府投资项目年度计划按以下程序编制：

（一）每年11月底前，财政部门编制下一年度基本建设投资预算，报市政府同意后提交政府投资主管部门，确保政府投资年度计划和本级预算相衔接。

（二）每年11月底前，各行业主管部门从本行业政府投资项目三年滚动计划中选取条件成熟的项目，报分管市领导召开专题会议研究后，向政府投资主管部门报送拟列入下一年度政府投资年度计划项目清单。

（三）政府投资主管部门会同财政等有关部门对报送的项目进行评估论证。投资主管部门结合评估论证情况，于每年12月底前提出下一年度政府投资年度计划草案，报政府专题会议、常务会议审议。

（四）政府常务会议审议通过后，将政府投资年度计划草案报告市委。

（五）市委同意后，投资主管部门正式印发政府投资年度计划。

第十三条  年度计划一经下达，必须严格执行，未经批准，任何单位和个人不得随意变更调整。

为应对自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等突发事件以及其他需要紧急建设的项目，由项目主管部门提出，经分管市领导组织发改、财政等部门会商后，报市委、市政府决策通过，补充列入政府投资年度计划。

第三章　审批管理

第十四条  政府投资项目单位应当编制项目建议书、可行性研究报告（含项目招投标核准意见）、初步设计（含投资概算书），报政府投资主管部门或其他有关部门按照规定的管理权限和程序进行审批。

第十五条  除涉及国家秘密的项目外，项目审批部门应当使用黑龙江省投资项目在线审批监管平台（以下简称“省在线平台”）生成的项目代码办理项目审批手续，并依托省在线平台、市工程建设项目审批管理系统等实行网上审批，实现信息资源共享。

第十六条  项目建议书的内容应当包括项目建设的必要性、主要建设内容、拟建地点、拟建规模、投资匡算、资金筹措以及社会效益和经济效益等。投资主管部门应当主要从项目建设的必要性等方面对项目建议书进行审查。

第十七条  可行性研究报告应当对政府投资项目在技术和经济上的可行性以及社会效益、节能、生态环境影响、社会稳定风险、资金筹措方案以及法律法规要求在可行性研究阶段进行评价评估的事项等进行全面分析论证。

可行性研究报告应当包含项目建设内容、建设规模、投资估算以及项目勘察、设计、施工、监理和重要设备、材料等采购的招标实施方案，并对招标范围、组织形式和招标方式予以明确。

政府投资项目可行性研究报告报批前,项目单位应当落实资金来源,并能够提供落实资金来源的有效文件。

第十八条  初步设计应当符合国家、省有关规定和可行性研究报告批复文件的有关要求，明确各单项工程或者单位工程的建设内容、建设规模、建设标准、用地规模、主要材料、设备规格和技术参数等设计方案，并据此编制投资概算。

投资概算应当包括项目建设所需的全部费用，包括工程费用、工程建设其他费用、预备费用等。初步设计概算应全面、准确反映项目初步设计提出的建设内容、建设规模、建设标准。

编制工程概算时要同步编制工程预算，各行业主管部门及财政部门要依据国家和省相关专业计价依据加强对工程概算及预算的审核，严格控制项目征拆、前期、管理、监理等工程二类费用，科学确定招标控制价，降低投资成本，提高投资效益。

第十九条  投资概算原则上不得超过可行性研究报告批复的投资估算。初步设计提出的投资概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算10%的，投资主管部门或者其他有关部门可以要求项目单位重新报送可行性研究报告，也可以要求重新编制投资概算。

第二十条  各行业主管部门按照分管领域审批项目初步设计，并同步审批项目概算。其中：房屋和市政建设工程项目由市住房城乡建设部门负责审批；水利项目由市水务部门负责审批；交通项目由市交通运输部门负责审批。其他项目由其项目主管部门负责审批。经批准的初步设计及概算应当作为项目建设实施和控制项目投资的依据。

第二十一条  对于投资规模较大或技术难度较大的项目，投资主管部门或其他有关部门在审批可行性研究报告或初步设计时，可以委托工程咨询机构进行评审。评审意见作为项目审批的重要参考，评审所需费用纳入年度财政预算。

对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目，投资主管部门或者其他有关部门应当在工程咨询机构评估、公众参与、专家评议、风险评估的基础上作出是否批准的决定。

承担评审工作的工程咨询机构不得是承担编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算的工程咨询机构。工程咨询机构应当实事求是、客观公正的组织项目评审，并对出具的评审报告结论负责。

项目单位应当根据咨询评估、社会公众意见，对项目可行性研究报告、初步设计及概算进行完善，咨询评估、社会公众意见落实情况作为项目可行性研究报告、初步设计及概算的附件一并报送项目审批部门。

第二十二条  政府投资项目，有下列情形之一的，可以简化审批程序：

（一）经国、省、市相关规划及市政府相关会议明确批准的项目，可以不审批项目建议书，直接审批可行性研究报告。

（二）对建设内容单一、投资规模较小、技术方案简单和部分改扩建项目，可以合并编制、审批项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

（三）为应对自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等突发事件需要紧急建设的项目，可合并编制报批文件、简化审批程序。

第二十三条  按照国家、省有关规定应当上报国家、省审批的政府投资项目，其申报工作由政府投资主管或其他有关部门和项目主管部门按照职责分工负责办理。

第四章  项目建设管理

- 第二十四条  政府投资项目应当按照国家相关规定，严格落实项目法人责任制、工程质量终身责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等管理制度。明确项目单位及项目责任人，日常监管直接责任单位及监管责任人。

第二十五条  项目单位作为招标人，是招标投标活动的责任主体，应全面履行项目建设管理职责，严格按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和有关规定，以及国家发改委《必须招标的工程项目规定》明确的范围和规模标准采取公开招标或邀请招标等方式组织开展项目招标、采购活动，并承担相应责任。

第二十六条  对于项目单位缺乏相关专业技术人员和建设管理经验的政府投资项目，可以实行代理建设制度，鼓励建设内容明确、技术方案成熟的政府投资项目实行工程总承包。

实行代理建设制度或工程总承包的项目单位是项目管理责任主体，代建单位或工程总承包单位应当按照与项目单位签订的合同，承担项目实施的相关权利义务，严格执行投资概算，加强资金管理和控制，保证项目推进进度，确保工程质量和安全。

第二十七条  政府投资项目开工建设，应当完成本办法规定的审批决策程序，并符合有关法律、行政法规规定的建设条件。不符合规定条件的，不得开工建设。

项目单位应当依法办理规划、用地、建管等手续，严格依照经批准的初步设计及项目总投资概算，依法委托设计单位设计施工图。禁止“边勘察、边设计、边施工”。禁止转包和违法分包工程。

对于国家、省规定应当审批开工报告的重大政府投资项目,按照规定办理开工报告审批手续后方可开工建设。

第二十八条　政府投资项目应当按照国家有关规定合理确定并严格执行建设工期，任何单位和个人不得非法干预。

第二十九条  行业主管部门应加强合同履约的监督检查，防止随意变更设计和调整概算，避免低价中标、高价结算。

中标后因情况变化确需变更设计和调整概算的，项目业主应依法履行相关程序。

市财政局应当根据经批准的预算，按照法律、行政法规和国库管理的有关规定，按工程进度拨付资金。项目建设单位应按照合同约定支付工程建设资金。

政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工单位垫资建设，必须专款专用，任何单位和个人不得截留、挪用、挤占政府投资资金。

第三十条  项目建设单位应在政府投资项目建成后开展（交）竣工验收、工程结算和竣工决算工作。

建设周期长、建设内容多的项目，单项工程竣工后具备交付使用条件的，可编制单项工程竣工财务决算，建设项目全部竣工总结算后三个月内完成项目竣工总决算编制工作。

第三十一条  竣工验收重点审查政府投资项目的审批执行、投资概算、建设内容、建设规模、工程质量、目标完成及与项目竣工验收相关的其他情况。

第三十二条  项目建设单位在项目竣工验收合格后，要在规定期限内办理项目竣工财务决算，期限最长不得超过一年。

第三十三条  项目单位应按照经批复的竣工财务决算和最新的会计制度，及时办理有关账目、资产及物资的核转、清理和移交，资产接收单位应当依据竣工财务决算批准文件和政府会计准则制度，及时确认资产价值，办理国有资产登记，纳入国有资产管理。

第三十四条　政府投资项目应严格执行统计、档案管理法律、法规，按月及时准确地向统计部门报送固定资产投资统计月报；做好建设资料的建档、保管工作，建立健全项目档案，按规定向市城建档案管理机构移交建设工程档案。

第五章  项目变更管理

第三十五条  政府投资项目应当按照批准的建设地点、建设规模和建设内容实施，不得擅自变更建设地点，不得擅自增加、减少建设内容，不得擅自扩大、缩小建设规模，不得擅自提高建设标准或改变设计方案。拟变更建设地点或者拟对建设规模、建设内容等作出较大变更的，应当在实施前按照规定的程序报原审批部门审批。

第三十六条  政府投资项目工程变更实行分类管理，依法审批。

（一）对因勘察、设计原因或工程技术标准、规范发生变化引起的技术类设计变更的，由项目单位组织专家进行论证。工程变更增加投资低于该工程中标价格5%（含）或减少投资的，由项目单位履行内部决策程序决定，并将相关材料报原初步设计审批部门备案；工程变更增加投资高于该工程中标价格5%的，项目单位履行内部决策程序并报原初步设计审批部门审批。

（二）对因不可抗力或不可预见因素导致的现场签证类工程变更的（含减少投资），由项目单位组织专家进行论证并提出变更意见，报原初步设计审批部门审批。其中，工程变更增加投资高于该工程中标价格5%的，原初步设计审批部门审批前，应报请市政府相关会议研究。

（三）对于扩大或缩减建设规模、提高或降低建设标准、变更建筑材料材质和设备规格型号等工程变更的（含减少投资），应当严格控制，确需变更的，报原初步设计审批部门审批。原初步设计审批部门审批前，应报请市政府相关会议研究。

以上工程变更，属于政府重大决策事项范围的，还应当履行重大决策程序。

第三十七条  对于以工程变更形式为中标企业低于成本报价的分部分项工程调整合同价格的行为和未经批准擅自变更造成不必要投资支出的行为，应当严格审查、严肃处理。

第三十八条  工程变更应在原设计内容实施前提出，杜绝对已实施内容进行变更，避免造成投资损失。

第三十九条  工程量清单增、减不作变更调整，在工程结算（决算）时按照工程量清单计价规范据实计算工程量，并依据招标文件及施工合同的相关约定进行调整。

第四十条  工程变更实施前，项目单位应向原初步设计审批部门提出书面变更申请，并提交下列材料：

（一）工程变更申请，包括变更的内容及范围、原因、依据以及工程变更对工期等相关工作的影响。

（二）工程变更意见，包括会议纪要、签批意见等。

（三）工程变更概算书，包括工程变更引起工程量增减和合同价款调整意见。

（四）工程变更备忘录，需经建设、设计、施工、监理等单位签字盖章确认。

（五）技术联系单及设计单位出具的图纸、说明等资料。

第四十一条  原初步设计审批部门自受理工程变更申请之日起7个工作日内完成审批；如遇技术复杂等特殊变更，在15个工作日内完成审批。

第四十二条  工程变更批准后，项目单位应留存完整的工程变更纸质资料和影像资料。对于软基处理、土方挖填等工程变更应严格进行现场抄测，并留存抄测记录。

第四十三条  项目单位依据原初步设计审批部门的审批（备案）意见，直接或通过监理单位向施工单位发出工程变更指令，并组织实施。原施工单位不具备相应资质的，项目单位应依法重新选择施工单位。变更内容的施工任务依法依规需招投标的，必须履行招投标程序。

第四十四条  市政府投资项目工程变更价款，按照合同约定的工程变更价款计算方式，经评审认定后计入项目总投资，随工程进度款一同支付。

由于工程变更引起的勘察费、设计费、监理费等费用增加的，按照合同有关约定执行。

第四十五条  政府投资项目建设投资原则上不得超过经核定的投资概算。

因国家政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化等原因确需增加投资概算的，项目单位应当提出调整方案及资金来源，由原初步设计审批部门核定后调整概算。核定前，应报请市政府相关会议研究。

第六章  监督管理

第四十六条  按照“谁审批谁监管、谁主管谁监管”的原则，投资主管部门和住建、交通、人防、水务、农业农村、自然资源、生态环境等依法对政府投资项目负有监督管理职责的其他部门，应当采取在线监测、现场核查等方式，加强对政府投资项目实施情况的监督检查。同时，建立政府投资项目信息共享机制，通过在线平台实现信息共享。

第四十七条  政府投资年度计划、政府投资项目审批和实施以及监督检查的信息应当依法公开。

第四十八条  项目单位应当于每月5日前通过在线平台如实报送政府投资项目开工建设、形象进度、完成投资、竣工验收等基本信息，及时报告项目实施过程中存在的问题，依法配合监管部门的监督检查。

第四十九条 　项目单位、勘察、设计、施工、监理等单位的名称和责任人姓名应当在政府投资项目的施工现场和建成后的建筑物或构筑物的显著位置公示。

第五十条  政府投资项目的绩效管理、建设工程质量管理、安全生产管理等事项，依照有关法律、行政法规和有关规定执行。

第五十一条  项目各参建单位及其参建人员，以及与项目建设管理有关的政府部门（单位）及其工作人员，应自觉接受上级主管部门、人大、政协、纪检监察、新闻舆论和社会公众等各方面的监督。

对各类举报发现的项目手续办理、工程质量、建筑安全等方面的问题线索，发展改革、住建、交通、人防、水务、农业农村、审计等有关部门，应依据各自职责进行调查处理，对查实的要依法追究相关责任人的责任。

第七章　法律责任

第五十二条  政府投资项目审批、招投标、建设、竣工验收、财务决算等全过程，应当严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《政府投资条例》等法律规定，对发生的违法违规行为，严肃追究有关单位和人员责任。

第五十三条  国家机关及其工作人员在审批、监管政府投资项目过程中存在滥用职权、徇私舞弊、索贿受贿、玩忽职守、失职渎职、行政不作为或乱作为等行为的，依法依规追究单位主管领导和相关责任人行政责任，涉嫌职务违法或职务犯罪的，由政府有关部门移送监察机关处理。

第五十四条  项目单位有未经批准建设政府投资项目、擅自变更项目建设地点或扩大投资规模等情形的，责令改正，根据具体情况，暂停、停止拨付资金或者收回已拨付的资金，暂停或者停止建设活动；未按照规定将政府投资项目审批和实施过程中的有关文件、资料存档备查，或者转移、隐匿、篡改、毁弃项目有关文件、资料的，责令整改，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法依规追究责任。

第五十五条  行业主管部门需完善中介机构管理，中介机构弄虚作假或未按行业业务规范开展工作，所提供的咨询评估、设计、勘探、监理等成果或意见严重失实的，按照中介机构管理有关规定进行处理，情节严重的，一定期限内不再委托其从事我市政府投资项目建设的咨询评估工作；造成损失的，依法承担赔偿责任。

第五十六条  政府投资项目发生重大质量事故的，应根据事故发生的原因，依法追究相关单位及责任人的责任，包括项目审批、执行建设程序和工程建设监督管理等方面的责任。

第五十七条　违反本办法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第八章  附  则

第五十八条  争取中央、省资金的政府投资项目，按照中央、省相关规定执行。

第五十九条  相关部门可依据本办法在各自职责范围内制定相应实施细则。各县（市）区政府（高新区管委会、建三江农科区管委会）投资项目管理可参照本办法执行。

第六十条  本办法自2023年 月 日起施行。

附件：政府投资项目工作流程图